## Hoja1
Tarea | Fecha de Inicio | Duración | Fecha de Finalización
Búsqueda información | 2022-03-14 | 6 | 2022-03-20 | 6
Funcionalidad y uso de métodos de análisis | 2022-03-21 | 2 | 2022-03-23 | 2
Ventajas y desventajas de los análisis | 2022-03-24 | 1 | 2022-03-25 | 1
Cuadro comparativo | 2022-03-25 | 1 | 2022-03-26 | 1
Paquetes estadísticos o realización del mismo para cálculo de análisis | 2022-03-27 | 3 | 2022-03-30 | 3
Creación del código R | 2022-03-28 | 53 | 2022-05-20 | 53
Validación de resultados | 2022-05-20 | 1 | 2022-05-21 | 1
Programación Shiny y Git Hub | 2022-03-28 | 9 | 2022-04-06 | 9
Realización del documento tutorial | 2022-05-22 | 2 | 2022-05-24 | 2
Realización vídeos interactivos | 2022-05-25 | 3 | 2022-05-28 | 3
Disposición del software | 2022-05-29 | 1 | 2022-05-30 | 1
Entrega de documento final | 2022-05-30 | 3 | 2022-06-02 | 3
Tarea | Duración |  | Días
Búsqueda información | 0
Funcionalidad y uso de métodos de análisis | 7
Ventajas y desventajas de los análisis | 10
Cuadro comparativo | 11
Paquetes estadísticos o realización del mismo para cálculo de análisis | 13
Validación de resultados | 67
Creación del código R | 14
Programación Shiny y Git Hub | 14
Realización del documento tutorial | 69
Realización vídeos interactivos | 72
Disposición del software | 76
Entrega de documento final | 77